## Sheet1
タスク詳細 | 担当者 | 工数(人日) | 開始 | 完了
(1)メイン画面 | コタ | 3 | 2019-03-09 | 2019-03-16
(2)案件の詳細画面 | コタ | 3 | 2019-03-17 | 2019-03-24
(3)相手のプロフィール画面 | コタ | 3 | 2019-03-30 | 2019-04-06
(4)応募最終確認画面 | コタ | 3 | 2019-04-07 | 2019-04-14
(5)ログイン画面 | サトシ | 3 | 2019-03-09 | 2019-03-16
(6)マイページ画面 | コタ | 3 | 2019-04-20 | 2019-04-27
(7)案件作成画面 | コタ | 3 | 2019-04-28 | 2019-04-30
(8)受注者候補一覧画面 | サトシ | 3 | 2019-03-17 | 2019-03-24
(9)やりたい案件一覧画面 | コタ | 3 | 2019-05-01 | 2019-05-03
(10)プロフィール作成画面 | コタ | 3 | 2019-05-04 | 2019-05-06
(11)受注/発注一覧画面 | サトシ | 4 | 2019-03-30 | 2019-04-07
(12)取引状況画面(受注) | サトシ | 3 | 2019-04-13 | 2019-04-20
(13)中間成果物レビュー画面 | サトシ | 3 | 2019-04-21 | 2019-04-28
(14)最終成果物レビュー画面 | サトシ | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29
(15)双方レビュー画面 | サトシ | 2 | 2019-04-30 | 2019-05-01
(16)取引状況画面(発注) | サトシ | 1 | 2019-05-02 | 2019-05-02
bootstrap | サトシ | 5 | 2019-05-11 | 2019-06-23
bootstrap | コタ | 5 | 2019-05-11 | 2019-06-23
テスト | - | 10 | 2019-05-11 | 2019-06-23
バッファ | - | 16 | 2019-05-11 | 2019-06-23
合計 |  | 80
[7 empty] | 80 | 人日 | ←休祝日の日数
[5 empty] | 2019-03-06 | 水曜
[5 empty] | 2019-03-07 | 木曜
[5 empty] | 2019-03-08 | 金曜
[5 empty] | 2019-03-09 | 土曜
[5 empty] | 2019-03-10 | 日曜
[5 empty] | 2019-03-11 | 月曜
[5 empty] | 2019-03-12 | 火曜
[5 empty] | 2019-03-13 | 水曜
[5 empty] | 2019-03-14 | 木曜
[5 empty] | 2019-03-15 | 金曜
[5 empty] | 2019-03-16 | 土曜
[5 empty] | 2019-03-17 | 日曜
[5 empty] | 2019-03-18 | 月曜
[5 empty] | 2019-03-19 | 火曜
[5 empty] | 2019-03-20 | 水曜
[5 empty] | 2019-03-21 | 木曜
[5 empty] | 2019-03-22 | 金曜
[5 empty] | 2019-03-23 | 土曜
[5 empty] | 2019-03-24 | 日曜
[5 empty] | 2019-03-25 | 月曜
[5 empty] | 2019-03-26 | 火曜
[5 empty] | 2019-03-27 | 水曜
[5 empty] | 2019-03-28 | 木曜
[5 empty] | 2019-03-29 | 金曜
[5 empty] | 2019-03-30 | 土曜
[5 empty] | 2019-03-31 | 日曜
[5 empty] | 2019-04-01 | 月曜
[5 empty] | 2019-04-02 | 火曜
[5 empty] | 2019-04-03 | 水曜
[5 empty] | 2019-04-04 | 木曜
[5 empty] | 2019-04-05 | 金曜
[5 empty] | 2019-04-06 | 土曜
[5 empty] | 2019-04-07 | 日曜
[5 empty] | 2019-04-08 | 月曜
[5 empty] | 2019-04-09 | 火曜
[5 empty] | 2019-04-10 | 水曜
[5 empty] | 2019-04-11 | 木曜
[5 empty] | 2019-04-12 | 金曜
[5 empty] | 2019-04-13 | 土曜
[5 empty] | 2019-04-14 | 日曜
[5 empty] | 2019-04-15 | 月曜
[5 empty] | 2019-04-16 | 火曜
[5 empty] | 2019-04-17 | 水曜
[5 empty] | 2019-04-18 | 木曜
[5 empty] | 2019-04-19 | 金曜
[5 empty] | 2019-04-20 | 土曜
[5 empty] | 2019-04-21 | 日曜
[5 empty] | 2019-04-22 | 月曜
[5 empty] | 2019-04-23 | 火曜
[5 empty] | 2019-04-24 | 水曜
[5 empty] | 2019-04-25 | 木曜
[5 empty] | 2019-04-26 | 金曜
[5 empty] | 2019-04-27 | 土曜
[5 empty] | 2019-04-28 | 日曜
[5 empty] | 2019-04-29 | 月曜
[5 empty] | 2019-04-30 | 火曜
[5 empty] | 2019-05-01 | 水曜
[5 empty] | 2019-05-02 | 木曜
[5 empty] | 2019-05-03 | 金曜
[5 empty] | 2019-05-04 | 土曜
[5 empty] | 2019-05-05 | 日曜
[5 empty] | 2019-05-06 | 月曜
[5 empty] | 2019-05-07 | 火曜
[5 empty] | 2019-05-08 | 水曜
[5 empty] | 2019-05-09 | 木曜
[5 empty] | 2019-05-10 | 金曜
[5 empty] | 2019-05-11 | 土曜
[5 empty] | 2019-05-12 | 日曜
[5 empty] | 2019-05-13 | 月曜
[5 empty] | 2019-05-14 | 火曜
[5 empty] | 2019-05-15 | 水曜
[5 empty] | 2019-05-16 | 木曜
[5 empty] | 2019-05-17 | 金曜
[5 empty] | 2019-05-18 | 土曜
[5 empty] | 2019-05-19 | 日曜
[5 empty] | 2019-05-20 | 月曜
[5 empty] | 2019-05-21 | 火曜
[5 empty] | 2019-05-22 | 水曜
[5 empty] | 2019-05-23 | 木曜
[5 empty] | 2019-05-24 | 金曜
[5 empty] | 2019-05-25 | 土曜
[5 empty] | 2019-05-26 | 日曜
[5 empty] | 2019-05-27 | 月曜
[5 empty] | 2019-05-28 | 火曜
[5 empty] | 2019-05-29 | 水曜
[5 empty] | 2019-05-30 | 木曜
[5 empty] | 2019-05-31 | 金曜
[5 empty] | 2019-06-01 | 土曜
[5 empty] | 2019-06-02 | 日曜
[5 empty] | 2019-06-03 | 月曜
[5 empty] | 2019-06-04 | 火曜
[5 empty] | 2019-06-05 | 水曜
[5 empty] | 2019-06-06 | 木曜
[5 empty] | 2019-06-07 | 金曜
[5 empty] | 2019-06-08 | 土曜
[5 empty] | 2019-06-09 | 日曜
[5 empty] | 2019-06-10 | 月曜
[5 empty] | 2019-06-11 | 火曜
[5 empty] | 2019-06-12 | 水曜
[5 empty] | 2019-06-13 | 木曜
[5 empty] | 2019-06-14 | 金曜
[5 empty] | 2019-06-15 | 土曜
[5 empty] | 2019-06-16 | 日曜
[5 empty] | 2019-06-17 | 月曜
[5 empty] | 2019-06-18 | 火曜
[5 empty] | 2019-06-19 | 水曜
[5 empty] | 2019-06-20 | 木曜
[5 empty] | 2019-06-21 | 金曜
[5 empty] | 2019-06-22 | 土曜
[5 empty] | 2019-06-23 | 日曜
[5 empty] | 2019-06-24 | 月曜
[5 empty] | 2019-06-25 | 火曜
[5 empty] | 2019-06-26 | 水曜
[5 empty] | 2019-06-27 | 木曜
[5 empty] | 2019-06-28 | 金曜
[5 empty] | 2019-06-29 | 土曜
[5 empty] | 2019-06-30 | 日曜
2019-07-01
2019-07-02
2019-07-03
2019-07-04
2019-07-05